## Feuil1
date: | élément a faire
2025-12-19 | Avoir fini de déposer les livrables
18/12/2025-19/12/2025 | Finalisation de la documentation
14/12/2025-17/12/2025 | Validation technique
8/12/2025-13/12/2025 | Ajouter une ou plusieurs animation css
4/12/2025-7/12/2025 | implémenter le design adaptatif
22/11/2025-3/12/2025 | Style et mise en page css
10/11/2025-21/11/2025 | Structure HTML
5/11/2025-9/11/2025 | Phase de conception et préparation